广东省档案局科技项目管理办法

（修订征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强全省档案科技项目管理，提高项目研究质量和管理科学化、规范化水平，推动档案科技进步，根据国家及我省科技项目管理有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于广东省档案局科技项目（以下简称项目）的立项、实施、结项等管理工作。

第三条  各地级以上市档案主管部门、省直和中直驻粤各单位负责本地区、本单位（系统）项目的推荐和管理。

第四条  各级档案部门和项目承担单位要高度重视科技项目研究工作，争取当地党委、政府和有关部门在政策、经费等方面的支持，保障项目研究顺利开展。

第二章  项目立项

第五条  省档案局根据国家档案局科技项目管理要求并结合本省实际，以档案事业发展规划和战略为目标，重点围绕解决对档案事业发展具有前瞻性、长远性影响的问题确定选题范围，发布年度立项选题指南，组织开展项目申报工作。

第六条  申报项目，原则上以本省各级各类档案局、档案馆，档案学专业教学科研机构等为主要承担单位，鼓励有条件的机关、团体、企业事业单位和其他组织独立或联合申报科技项目。项目承担单位总数一般不超过4家，研究人员总数一般不超过16人，其中主要承担单位应承担不少于60%的研究任务，其他承担单位应承担实质性研究任务。同一单位申报项目不超过3个。

有2个（含）以上项目未完成任务的承担单位（副省级以上综合档案馆、档案学专业教学科研机构可增加至4个）和有1个（含）以上项目未完成任务的负责人，不得申报新的项目。终止项目的承担单位和负责人1年内不得申报新的项目。

第七条  科技项目主要研究人员应具备以下条件：

（一）具有一定的研究经历和档案管理理论水平、实践能力，项目负责人至少有3年以上档案工作实践经验；

（二）项目负责人具有良好的组织管理能力和诚信度，能够承担实质性研究任务，申报时没有因项目未按期完成、撤销、终止等原因而受到限制；

（三）项目负责人同时最多承担2个科技项目。

第八条 项目申报应按照以下程序：

（一）申请立项单位根据省档案局科技项目立项通知要求确定选题，填写《广东省档案局科技项目任务书》（附件1）和《广东省档案局科技项目内容摘要》（附件2），提交给推荐单位。

（二）推荐单位对申报材料（包括纸质和电子版本）进行初步审核，提出推荐意见，填写《推荐     年广东省档案局科技项目汇总表》（附件3），统一报送至省档案局。

第九条  省档案局组建科技项目立项评议专家组（不少于5人），以会议形式对形式审查合格的项目开展评议。

第十条  科技项目立项评议专家组成员应具备以下条件：

（一）有高度的责任感、事业心和良好的职业道德，作风正派，能够客观、公正、实事求是地评议项目；

（二）具有高级专业技术职称或具备同等专业水平；

（三）对评议的科技项目所属专业有较丰富的理论造诣和实践经验，熟悉国内外该领域发展和研究状况。

第十一条  项目立项评议实行回避制度，立项评议专家组成员不得评议本人或本人所在单位参与的项目。

第十二条  立项评议遵循以下标准：

（一）立项选题符合立项选题指南要求；

（二）具有较高的研究价值和实用性，能广泛推广应用并可产生一定的社会效益和经济效益；

（三）具有较高的创新程度和技术难度，对开展档案工作有一定的实践意义；

（四）研究路线和方法可行，项目研究周期一般不超过 2 年；

（五）项目研究团队具备一定的科研能力和科研条件，能够保证项目顺利完成。

第十三条  立项评议专家组对照标准逐项评议申报项目，以无记名投票方式进行表决，获得三分之二以上立项评议专家组成员同意的科技项目，作为拟立项目报省档案局审批。

第十四条  省档案局对拟立项目进行审核、批准并公示（5个工作日），公示无异议后正式下达年度科技项目计划。国家档案局批准立项的科技项目，省档案局不重复立项，已经立项的自动终止。

第三章  项目实施

第十五条  省档案局负责对项目的实施进行管理，督促、检查和指导项目的研究工作。推荐单位负责对所推荐的项目进行督促、检查和指导。

第十六条  项目承担单位是项目实施主体，应严格按照任务书约定的内容、进度开展项目研究，确保计划任务按期完成。项目负责人为第一责任人，对项目实施负全面责任。

第十七条  科技项目任务书，是项目实施和管理的重要依据，应严格予以执行，原则上不得调整、更改。项目承担单位在研究过程中确有需要对研究内容、目标、人员、时间等进行调整，由推荐单位向省档案局提出项目研究变更申请（附件4），经同意后方可执行。省档案局将从严控制项目研究变更。

第十八条  项目承担单位不能按期完成计划任务的，应在研究期限截止前，由推荐单位向省档案局提出项目研究延期或终止申请，延期申请限1次，期限不超过1年。

第十九条  项目承担单位未能按期完成研究任务，且未提出延期或终止申请，或延期期满后仍未完成计划任务且未提出终止申请，省档案局将撤销该项目，此后2年内不再受理该项目主要承担单位和项目负责人申报科技项目。

第四章  项目结项

第二十条  项目研究任务完成后，在对项目承担单位、项目主要研究人员无争议的情况下，由推荐单位于每年7月20日前向省档案局提出结项申请，并提交齐全、完整、规范的项目结项材料（包括纸质和电子版本）。

第二十一条  项目结项应提交以下全部或部分材料：

（一）推荐单位出具的验收申请函；

（二）《广东省档案局科技项目会议验收申请表》（附件5）；

（三）工作报告；

（四）研究报告；

（五）应用证明；

（六）具有业务资质的科技信息机构出具的查新结论报告；

（七）《广东省档案局科技项目任务书》（复印件）；

（八）其他需要提供的材料。

第二十二条  省档案局对报送材料的齐全、完整、规范情况进行审查，根据推荐单位的申请和项目研究内容确定结项方式。

第二十三条  项目结项方式分为会议验收和结题两种。

（一）会议验收

省档案局负责组建不少于5人的验收专家组，现场听取项目的工作报告、研究报告，观看演示，查阅相关资料，经质询、讨论后形成验收意见，报省档案局审核。通过验收的颁发《广东省档案局科技项目验收证书》（附件 6）。

申请会议验收须提交第二十一条规定的所有材料。

验收专家应具备的条件和回避要求同第十条、第十一条。

（二）结题

基本完成研究任务的项目，由于人员、经费等原因，不具备继续深入研究条件，由推荐单位提出申请，经省档案局审核同意后予以确认，出具结题证明。

申请结题须提交第二十一条规定的（一）（三）（四）（七）项材料。

第二十四条  项目验收以任务书约定为基本依据，主要内容有：

（一）是否完成任务书要求的目标任务；

（二）项目的创新性、先进性和成熟程度；

（三）项目的水平、作用、社会效益和经济效益；

（四）项目的科学价值及推广应用前景。

按照任务书约定完成研究任务并取得预期成果的科技项目，经专家验收、省档案局审核同意后，通过会议验收。基本完成研究任务，经省档案局审核同意后，予以结题。

存在以下情况之一的科技项目，不予通过验收：

（一）未完成任务书约定的计划任务；

（二）擅自修改任务书项目名称、目标、内容、技术路线等。

未通过验收的科技项目，项目承担单位须于6个月内完成整改，并由推荐单位重新提出验收申请。第2次验收仍未通过的，项目自动终止。

第二十五条  项目验收中发现弄虚作假或剽窃他人成果的，省档案局撤销该项目，承担单位3年内、负责人5年内不得申报新的项目。

第二十六条  项目权属归省档案局和科技项目承担单位共同所有。省档案局有权以适当的方式推广科技项目。通过会议验收的科技项目，省档案局择优向国家档案局推荐申报优秀科技成果。

第五章  附  则

第二十七条  本办法由省档案局负责解释。

第二十八条  本办法自2026年 月  日起施行，有效期5年。2021年8月24日省档案局印发的《广东省档案局科技项目管理办法》（粤档发[2021]16号）同时废止。

附件：1.广东省档案局科技项目任务书

2.广东省档案局科技项目内容摘要

3.推荐     年广东省档案局科技项目汇总表

4.广东省档案局科技项目变更申请表

5.广东省档案局科技项目会议验收申请表

6.广东省档案局科技项目验收证书

附件1

广东省档案局

科技项目任务书

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 承 担 单 位： | （盖 章） |
| 项目负责人： |  |
| 推 荐 单 位： | （盖 章） |
| 申 请 日 期： | 年 月 日 |
| 批 准 编 号： |  |

广东省档案局

2026年制

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 |  | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  |  |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 负责人单位 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 项目研究内容、主要技术指标或拟解决的关键问题、创新之处： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目研究的作用或意义（包括学术或实用价值，预期成果形式，推广应用范围与前景，国内外与本项目相关的科学技术现状和发展趋势等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟采用的研究方法和技术路线（包括研究工作的总体安排和进度，实验方法和步骤及其可行性论证，可能遇到的问题和解决办法等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实现项目预期目标已具备的条件（包括过去研究工作的基础、现有的主要仪器设备、研究技术人员及协作条件、从其他渠道申请经费的情况等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究人员研究经历和档案工作实践情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 在项目中 承担的任务 |  |  | 已有科研成果 及获奖情况 |  | 从事档案工作时间 |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人承诺 本人郑重承诺，上述填报内容真实、准确。若获准立项，将严格遵守《广东省档案局科技项目管理办法》规定，认真按照任务书要求组织开展研究工作，及时报送有关材料，力争按期保质完成项目研究任务。 负责人：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推荐单位审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东省档案局科技项目立项评议专家组评议意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东省档案局审批意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 写 说 明

1.印制要求：统一使用标准A4纸打印，一式5份，字体为4号楷体字，竖装。相关栏目必须签名、盖章，并填写完整日期，单位公章必须与单位名称保持一致。

2.项目名称：应简明扼要，并准确体现研究内容，不宜太宽泛、笼统。所有涉及项目名称的表述应一致。

3.承担单位：使用全称或规范化简称，所有涉及承担单位的名称及先后顺序应一致，封面必须加盖承担单位公章。有多个承担单位的应逐一加盖公章。

4.项目负责人：原则上为1人，最多2人，所有涉及项目负责人的姓名及先后顺序应一致。

5.推荐单位：使用全称或规范化简称，所有涉及推荐单位的名称应一致，封面必须加盖推荐单位公章。推荐单位为各地级以上市档案局，省直和中直驻粤各单位。

6.申请日期：按照实际填写项目申报的具体时间。

7.批准编号：由省档案局负责填写。

8.起止时间：指项目开始研究或开发时间和最终完成时间。

9.申报单位审查意见：排名第一的承担单位作为申报单位在“申报单位审查意见”栏内签署意见并加盖公章。

10.推荐单位审查意见：推荐单位在“推荐单位审查意见”栏内签署意见并加盖单位公章。

11.评议和审批意见:评议意见由省档案局科技项目立项评议专家组负责填写。审批意见由省档案局负责签署并加盖公章。

12.不得填写与任务书无关的内容。如果确有必要，可另附。

附件2

广东省档案局科技项目内容摘要

项目编号：

| 项目名称 |  | 推荐单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  | 负 责 人 |  |
| 项目主要研究内容、研究现状、预期成果等： |  |  |  |

| 附件3 推荐 年广东省档案局科技项目汇总表 推荐单位：（盖 章） 联系人： 电 话： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 承担单位 | 负责人 | 联系人 | 电 话 | 起 止 时 间 |

附件4

广东省档案局科技项目变更申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |
| 立项编号 |  | 负责人 |  | 电 话 |  |
| 变更类型: □变更负责人 □变更其他研究人员 □变更研究内容 □变更技术指标 □延期1年 □终止 □其他： |  |  |  |  |  |
| 变更情况说明：（包括变更原因、研究进展、已取得的阶段性成果，变更后的研究计划等。变更项目负责人及其他研究人员须一并报送任务书相关信息及项目负责人承诺。报送变更申请表，须一式3份） 项目负责人:（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 申请变更单位审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 推荐单位审查意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 广东省档案局审批意见： （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件5

广东省档案局

科技项目会议验收申请表

项 目 名 称：

承 担 单 位：  （盖  章）

推 荐 单 位：  （盖  章）

申 请 日 期：       年   月   日

广东省档案局

2026年制

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项编号 |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |
| 计划起止时间 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 实际起止时间 | 自 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 内 容 简 介 |  |  |  |  |  |
| 项目任务书执行情况（包括任务来源，计划和实际完成的研究任务、技术指标等） |  |  |  |  |  |
| 科研成果情况（包括实际取得的成果，以及成果的价值、作用、经济和社会效益，在国内外相关领域的创新性、先进性和成熟程度，推广应用前景等） |  |  |  |  |  |
| 自 评 意 见 |  |  |  |  |  |
| 负责人：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 验 收 材 料 目 录 |  |  |  |  |  |

主要研究人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工 作 单 位 | 对项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主要研究人员超过10人可加附页。

申请验收单位意见

（盖 章） 年 月 日

推荐单位意见

（盖 章） 年 月 日

组织验收单位意见

（盖 章） 年 月 日

填 写 说 明

1.印制要求：统一使用标准A4纸打印，字体为4号楷体字，一式4份，竖装。相关栏目必须签名、盖章，并填写完整日期，单位公章必须与单位名称保持一致。

2.承担单位：使用全称或规范化简称，封面必须加盖承担单位公章，有多个承担单位的应逐一加盖公章。

3.推荐单位：使用全称或规范化简称，封面必须加盖推荐单位公章。推荐单位为各地级以上市档案局，省直和中直驻粤各单位。

4.项目名称：必须填写全称，并与项目任务书保持完全一致。

5.计划/实际起止时间：指项目计划/实际的开始研究或开发时间和最终完成时间。

6.内容简介：主要对照项目任务书要求介绍任务书执行情况和科研成果情况，包括任务来源、计划和实际完成的研究任务、技术指标，已取得的科研成果形式及其价值、作用、经济和社会效益，在国内外相关领域的创新性、先进性和成熟程度，推广应用前景等。

7.自评意见：项目负责人应按照实事求是的原则，客观、真实、严谨地对项目研究情况进行自我评价，填写自评意见，并签名确认。

8.验收材料目录：按照要求准备验收材料并编制目录，确保与实际提供材料相符。

9.主要研究人员名单：根据研究人员对成果的创造性贡献大小顺序填写，并应得到所有承担单位的认可。

10.申请验收单位意见：原则上由排名第一的承担单位负责填写，签署意见并加盖公章。如有不同，必须协商一致后再提出申请。

11.推荐单位意见：由推荐单位负责填写，签署意见并加盖公章。

12.组织验收单位意见：由省档案局负责填写，签署意见并加盖公章。

附件6

广东省档案局

科技项目验收证书

粤档验字 ﹝   ﹞  号

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 完 成 单 位： |  |
| 验 收 形 式： | 会 议 验 收 |
| 验 收 单 位： | 广东省档案局 |
| 验 收 日 期： | 年 月 日 |
| 批 准 日 期： | 年 月 日 |

广东省档案局

2026年制

一、项目简介

二、项目成果应用前景

三、验收意见

专家组组长：（签名） 年 月 日

四、组织验收单位意见

（盖 章） 年 月 日

五、验收专家组名单

| 序 号 | 姓 名 | 专家组 分工 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 专 业 | 现从事工作 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 组长 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 成员 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 成员 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 成员 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 成员 |  |  |  |  |  |

六、项目完成单位情况

| 序号 | 完 成 单 位 名 称 | 单位属性 | 详 细 通 讯 地 址 | 邮政编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.完成单位一般不超过5个，其顺序必须与验收申请表中的承担单位顺序完全一致。

2.完成单位名称必须填写全称，与单位公章完全一致。

3.单位属性主要有五类：1.独立科研机构，2.大专院校，3.工矿企业，4.集体或个体企业，5.其他。可根据实际选填对应数字。

4.详细通讯地址应包括省、市、县（区）、街道和门牌号码等信息。

七、主要研究人员名单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 专业 | 职务 /职称 | 工 作 单 位 | 对成果的创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：主要研究人员超过10人可加附页。

填 写 说 明

1.印制要求：统一使用标准A4纸打印，字体为4号楷体字，一式5份，竖装。本证书版式为省档案局统一制定的标准版本，任何单位和个人不得擅自改变内容、增减栏目。

2.证书编号：由省档案局负责填写。

3.项目名称：申请验收时经组织验收单位审查同意使用的项目名称。

4.完成单位：指承担项目研究任务的单位。项目由多个承担单位共同完成时，按验收申请表顺序排列。

5.内容简介：主要对照项目任务书要求介绍任务书执行情况和科研成果情况，包括任务来源、计划和实际完成的研究任务、技术指标，已取得的科研成果形式及其价值、作用、经济和社会效益，在国内外相关领域的创新性、先进性和成熟程度等。

6.项目成果应用前景：重点介绍项目的可推广应用或已经推广应用的范围和前景等。

7.验收意见：指验收专家组形成的意见，由专家组组长签名确认。

8.组织验收单位意见：由省档案局负责填写，签署意见并加盖公章。

9.验收专家组名单：由参加验收会议的专家填写并签名确认。

10.项目完成单位情况和主要研究人员名单：由完成单位根据实际情况填写。